А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

муниципального образования городского поселения

«поселок Нижнеангарск»

671710, Республика Бурятия, п. Нижнеангарск,  ул. Ленина , 58

тел. /факс (30130)  47-253, 47-708        E-mail: bux-posel@mail.ru

ОГРН 1050301961380, ИНН/КПП 0317006019/031701001

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 08.09.2017 г.                                                                                                   № 445

Об утверждении  «Программы комплексного

развития социальной инфраструктуры

муниципального образования городского поселения

«поселок Нижнеангарск» на 2017-2027 годы»

В целях обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск», руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», администрация постановляет:

1.  Утвердить   «Программу комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск» на 2017-2027 годы» согласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию.

Глава,

председатель Совета депутатов                                                     Е.Д. Каурцева

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

муниципального образования

городского поселения «поселок Нижнеангарск»

от 08.09.2017 г. № 445

Программа

- комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования

городского поселения «поселок Нижнеангарск»  на 2017 -  2027 годы

Раздел I. Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения «поселок Нижнеангарск» на 2017 - 2027 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», -Градостроительный кодекс Российской Федерации, - постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», -Генеральный план муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск» -Устав муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск» |
| Наименование заказчика Программы, местонахождение | Администрация муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск», 671710 Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, п. Нижнеангарск, ул. Ленина, дом 58 |
| Наименование разработчиков Программы, местонахождение | Администрация муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск», 671710 Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, п. Нижнеангарск, ул. Ленина, дом 58 |
| Цель Программы | Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели – повышение качества жизни населения на территории муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск» |
| Задачи Программы | а) повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения; б) обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения поселения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения; в) обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения; г) обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры; д) повышение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | - количество вводимых в эксплуатацию зданий детских дошкольных учреждений, ед.; -количество вводимых мест детских дошкольных учреждениях, ед.; -количество отремонтированных зданий детских дошкольных учреждений, ед.; -количество отремонтированных зданий образовательных учреждений, ед. -количество вводимых объектов здравоохранения, ед.; -количество отремонтированных объектов здравоохранения, ед.; -площадь введенных в действие плоскостных сооружений, кв. м.; -количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов, ед.; -количество отремонтированных зданий культуры (библиотека, ДК, школа искусств), ед.; -количество введенных в действие объектов культуры, ед. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | - строительство и капитальный ремонт объектов в области образования; - строительство и капитальный ремонт объектов в области культуры и досуга; - строительство и капитальный ремонт объектов в области здравоохранения; - строительство и капитальный ремонт объектов в области физической культуры и массового спорта. |
| Срок и этапы реализации Программы | 2017 –2027 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общая сумма финансирования на 2017-2027 годы составит - 689052,0 тыс. рублей, в том числе: Годы; Общий объем финансирования, тыс. руб.; В том числе:. Федераль ный бюджет; Республиканский бюджет; Местный бюджет; Внебюджетные источники. Всего; 689052,0; 0; 689052,0; 0; 0. 2017 год*; 4000,0; 0; 4000,0; 0; 0. 2018 год*; 8653,0; 0; 8653,0; 0; 0. 2019 год*; 66500,0; 0; 66500,0; 0; 0. 2020 год*; 236600,0; 0; 236600,0; 0; 0. 2021 год*; 46600,0; 0; 46600,0; 0; 0. 2022 год*; 7000,0; 0; 7000,0; 0; 0. 2023 год*; 21900,0; 0; 21900,0; 0; 0. 2024 год*; 0; 0; 0; 0; 0. 2025 год*; 7799,0; 0; 7799,0; 0; 0. 2026 год*; 190000,0; 0; 190000,0; 0; 0. 2027 год*; 100000,0; 0; 100000,0; 0; 0. *-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | ### Развитие социальной инфраструктуры образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта в целях обеспечения улучшения уровня жизни населения поселения, повышения уровня благоустройства территории, создания комфортных и безопасных условий проживания |

Введение

Необходимость реализации  закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей  в разработке  эффективной  стратегии развития не только на районном муниципальном уровне, но и на уровне городского  поселения.

Стратегический план развития  поселения отвечает потребностям  и проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития социальной  инфраструктуры  поселения (далее – Программа) содержит  чёткое представление  о  стратегических целях, ресурсах, потенциале  и об основных направлениях социальной  инфраструктуры поселения на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность  увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социальной  инфраструктуры  МО городского поселения «поселок Нижнеангаарск».

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития  поселения - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих  развитию экономики, налоговой базы, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем.

Улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью

развития территории поселения, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя, прежде всего, учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и досуга.

В условиях современного развития выделяются социально-нормируемые отрасли, деятельность которых определяется государственными задачами и высокой степенью социальной ответственности перед обществом. К социально-нормируемым отраслям относятся следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, здравоохранение, учреждения культуры и досуга, спортивные объекты. Поселок Нижнеангарск должен иметь те учреждения обслуживания и ту их емкость, которые целесообразны по условиям реального спроса, и которые могут существовать, исходя из экономической эффективности их функционирования.

Раздел II. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск»

Глава 1. Описание социально-экономического состояния поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории поселения

Поселок Нижнеангарск является районным центром муниципального образования «Северо-байкальский район», расположен в северной оконечности озера Байкал, в отводе обширной долины р. Верхняя Ангара, в 4 километрах западнее устья  Кичерского  рукава. Площадь п. Нижнеангарск  составляет 1450 га. На 01.01.2017г. в п. Нижнеангарск  проживает 4520 человек, в том числе 236 эвенков. Большую часть населения составляют коренные жители.

Географически поселок Нижнеангарск расположен на северном берегу озера Байкал, в 23 км к северо-востоку от города Северобайкальска. Урез воды берега Байкала в районе Нижнеангарска — 456 м над уровнем моря. Посёлок находится у западного угла Ангарского сора, близ устья реки Кичеры. На юго-западе посёлка, на въезде со стороны Северобайкальска, в Байкал впадает ручей Сырой Молокон.

Вдоль поселка Нижнеангарск расположена железнодорожная дорога, пресекающая поселок с запада на восток и соединяющая Северный Байкал с западными и восточными регионами России. В п. Нижнеангарск имеется аэропорт, воздушное сообщение осуществляется с городами Улан – Удэ,  Иркутск и пос. Таксимо.

В п. Нижнеангарск располагается пляж и остров Ярки, представляющий собой узкую песчаную гряду длиной более 11 км, шириной от 100 до 400 м. Прекрасные песчаные пляжи, теплая вода, хорошая рыбалка, разнообразие флоры привлекают для отдыха много туристов и местных жителей в летние месяцы.

Из отраслей промышленности развиваются отрасли золотодобывающая, лесозаготовительная, пищевая. Местное население традиционно занимается охотой и рыбной ловлей.

1.1.Динамика численности населения

Численность постоянного населения МО ГП «п.Нижнеангарск» на 1 января 2017 года составила  4535 человек (на 01.01.2016 – 4723 человек) или 36,9 %  численности населения района.

Население  МО ГП «п.Нижнеангарск» , как и в целом по району, в настоящее время  сокращается за счет миграции.  В настоящее время наметилась тенденция роста   показателя рождаемости. Старение населения увеличивает  нагрузку на его трудоспособную часть. Дополнительный отток  квалифицированных кадров, особенно молодежи,  ведет к снижению профессионального, творческого, культурного потенциалов общества.

Динамика численности населения МО ГП «П.Нижнеангарск» на период с 2010 года по 2017 годы отражена в таблице.

Таблица

Численность постоянного населения (тыс. человек)

|  | На 1 января |  |  |  |  |  |  | Изменение численности, % (2017г. к 2011г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| МО «Северо-Байкальский район» | 14,0 | 13,7 | 13,5 | 13,2 | 13,0 | 12,7 | 12,3 | 87,9 |
| городское поселение поселок Нижнеангарск | 5,035 | 4,976 | 4,896 | 4,834 | 4,794 | 4,723 | 4,535 | 90,1 |
| пгт. Нижнеангарск | 5,019 | 4,963 | 4,885 | 4,822 | 4,781 | 4,710 | 4,520 | 90,1 |
| п. Давша | 0,016 | 0,013 | 0,011 | 0,012 | 0,013 | 0,013 | 0,015 | 93,8 |

На формирование   естественной  убыли населения оказывает уровень рождаемости, смертности, миграции населения.

Таблица

Рождаемость, смертность и естественный прирост населения п. Нижнеангарск

| Годы | Всего, человек |  |  | На 1000 человек населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | родившихся | умерших | естественный прирост (+), убыль (-) | родившихся | умерших | естественный прирост (+), убыль (-) |
| 2011 | 76 | 83 | -7 | 15,2 | 16,6 | -1,4 |
| 2012 | 67 | 89 | -22 | 13,6 | 18,1 | -4,5 |
| 2013 | 72 | 76 | -4 | 14,8 | 15,7 | -0,9 |
| 2014 | 63 | 59 | 4 | 13,1 | 12,3 | 0,8 |
| 2015 | 67 | 63 | 4 | 14,1 | 13,3 | 0,8 |
| 2016 | 73 | 64 | 9 | 15,8 | 13,9 | 1,9 |

Средняя продолжительность жизни составляет 63 года. Основными причинами стала смертность граждан трудоспособного возраста, в основном, в результате: болезней системы кровообращения, несчастных случаев, травм и отравлений (насильственные или внешние причины) и онкологических заболеваний.

Миграция по-прежнему не оказывает положительного влияния на демографическую ситуацию. Тенденция оттока населения  из п. Нижнеангарск, района, как и в целом  по Республике, носит устойчивый  характер и наблюдается за последние  10 лет.

Снижение численности постоянного населения  связано с завершением строительства объектов БАМ, выездом населения  в более благоприятные климатические зоны России, причем в основном, происходит отток трудоспособных граждан. Также миграционную мобильность населения повышает непосредственная близость к г. Северобайкальск, так же высок процент  лиц трудоспособного возраста, которые уезжают на работу по контракту в другие регионы с более высокой оплатой труда. В сложившейся ситуации    важнейшей задачей является повышение уровня заработной платы, превращение ее  в надежный источник средств достойного уровня жизни. В структуре населения района доля мужчин составляет 45 %, женщин – 55 %.

Таблица

Возрастной состав населения п. Нижнеангарск (на начало 2017 года, человек)

| Наименование населенного пункта | Численность населения | Детей от 0 до 15 лет | Старше трудоспособного возраста (55/60 лет) | Население трудоспособного возраста |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Нижнеангарск | 4520 | 804 | 854 | 2862 |

Сокращение численности населения  в течение последних пятнадцати лет произошло в основном с завершением строительства БАМ и экономическим спадом. Реализация Федеральных программ по стимулированию повышения рождаемости и  демографическому росту помогут стабилизировать численность населения п.Нижнеангарск и можно предположить, что численность населения поселка в ближайшие годы существенно не сократится.

В случае реализации  Программы социально-экономического развития поселка рост численности населения произойдет в основном за счет миграционного притока, связанного с развитием промышленности района. Прогнозная численность населения по Программе может достичь  к 2020 г. 4,8 тыс. чел. и 5,7 тыс. чел. к 2030 г.

В перспективе в возрастной структуре населения МО с улучшением условий и качества жизни населения можно ожидать роста доли населения младше трудоспособного возраста. Удельный вес экономически активного и занятого населения возрастет, снизится уровень общей безработицы.

Таблица

Динамика численности п. Нижнеангарск по годам (человек)

| Населенный пункт | 2017 г. | 2020 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт. Нижнеангарск | 4520 | 4800 | 5700 |

Трудовые ресурсы

На 01.01.2017г. в п. Нижнеангарск трудовых  ресурсов насчитывается 3,2 тыс. чел., численность занятых в экономике – 2,74 тыс. чел.

Население поселка занято в промышленности (ОАО «Нижнеангарский рыбозавод», Артель старателей «Сининда-1», ООО «Иликан»),  торговле и общественном питании (магазины, кафе),  образовании (школа, детские сады, дом творчества), жилищно-коммунальном хозяйстве (ООО «Регистр»), здравоохранении (ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ»), культуре ( детская школа искусств, КДЦ, музей, библиотека), транспорте (ООО «Районные маршруты»).

Основной проблемой рынка труда п. Нижнеангарск остается несбалансированность спроса и предложения рабочей силы.

Сохраняется устойчивый спрос на:

- профессии квалифицированных рабочих и специалистов для предприятий промышленности и транспорта – токари, фрезеровщики, слесари, электрогазосварщики, инженеры, технологи;

- специалистов отраслей социальной сферы (образование, здравоохранение).

1.2.  Сведения о градостроительной деятельности на территории поселения

Поселок Нижнеангарск расположен на северном побережье озера Байкал, имеет линейную планировочную структуру, обусловленную расположением южной части поселка вдоль побережья озера Байкал и ограниченную рельефом в  северо-западном направлении.

Вся территория поселения находится в границах Байкальской природной территории, что обуславливает особенности и ограничения ее использования.

Генеральным планом территория муниципального образования «поселок Нижнеангарск» разделена на жилую, общественно-деловую, производственную зону, включающую в себя зоны инженерной, коммунальной инфраструктуры и транспортной инфраструктуры,  зону рекреационного назначения, зону сельскохозяйственного использования, зону особо охраняемых территорий, зону специального назначения.

Наибольшую площадь имеют жилая и рекреационная зоны поселка. В жилую зону поселка  включены территории с существующей индивидуальной, многоквартирной и малоэтажной  застройкой,  предусмотрено расширение жилой зоны и  выделение территорий для перспективной жилой застройки. Развитая рекреационная зона предполагает развитие видов деятельности, связанных с туризмом и отдыхом.

1.3.Описание существующих объектов образования, здравоохранения,

культуры, физической культуры и спорта

В поселке Нижнеангарск, как  в районном центре МО «Северо-Байкальский район», размещается большинство объектов социального значения.

- Система образования

Сеть образовательных учреждений в п. Нижнеангарск представлена одним образовательным учреждением (школой) с общим количеством учащихся 611 человек, двумя дошкольными учреждениями с контингентом воспитанников 280 детей, учреждением дополнительного образования детей «Районный дом детского творчества».

- Система здравоохранения

Система здравоохранения в п. Нижнеангарск представлена ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ». Лечебная сеть в поселении  включает: больничное учреждение - ЦРБ на 80 круглосуточных коек, дневной стационар на  22  койки,  районную поликлинику на 220 посещений в смену.

1.3.3.Система культуры

В настоящее время отрасль культуры в поселении представлена учрежденим дополнительного образования детей - Нижнеангарской детской школой искусств; Межпоселенческой центральной библиотекой;  муниципальным Межпоселенческим центом досуга, Историко-краеведческим музеем.

1.3.4.Система физической культуры и спорта

Физическое воспитание детей и молодежи проводится в  общеобразовательном учреждении, в  детском саду, в учреждении дополнительного образования детей (Районный Дом Детского Творчества детей), в общественных организациях.

В п. Нижнеангарск в 2012 году построена открытая спортивная площадка с искусственным покрытием, в школе оборудован  спортивный зал, имеется спортивный комплекс «Парус».

ТОСами активно обустраиваются  дворовые спортивные и детские площадки.

Глава 2.1.3. Технико-экономические параметры существующих объектов

социальной инфраструктуры муниципального образования городского

поселения «поселок Нижнеангарск», сложившийся уровень обеспеченности

населения поселения, услугами в областях, в областях образования,

здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры

Система образования

Развитие отрасли образования является одним из базовых показателей развития социальной сферы. Основными её составляющими являются детские дошкольные учреждения,  общеобразовательные школы, система дополнительного образования детей.

Сведения об учреждениях образования п. Нижнеангарск представлены в таблице.

Таблица

Сведения об учреждениях образования п. Нижнеангарск

| № | Наименование учреждения | Местоположение | Год постройки | Проектная мощность здания, мест | Фактическая посещаемость учреждения, чел. | Дата проведения капитального ремонта | Площадь здания, кв.м, характеристика здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБДОУ д/с «Сказка» | пгт.Нижнеангарск, ул.Озерная,1 | 1989 | 110 | 110 | 2013г. переоборудование помещения бассейна под групповую ячейку, замена кровли. | 762,2 кв. м, здание 1-о этажное, щитовое, подключено к центральной системе теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Требует капитального ремонта: ремонт завалинки, систем теплоснабжения водоснабжения, сантехнического оборудования, замена окон, наружная облицовка стен. |
| 2 | МБДОУ д/с «Северяночка» | пгт.Нижнеангарск, ул.Победы,15 | 1950 | 100 | 170 | 2008г. строительство пищеблока, реконструкция в соответствии с требованиями СанПин, 2009г. реконструкция в соответствии с требованиями СанПин, 2010г. частичное утепление наружных стен, 2012г. устройство противопожарной стены, 2015г. частичная замена кровли, утепление завалинки | 1015,9 кв.м., здание 1-о этажное, щитовое, подключено к центральной системе теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. В связи с износом щитовых перекрытий, что приводит к несоблюдению требований температурного режима, высокой степенью морального износа и не соответствием современным требованиям, капитальный ремонт проводить нецелесообразно. Требуется строительство детского сада в п.Нижнеангарск на 100 мест. |
| 3 | МБОУ «Нижнеангарская СОШ №1» | пгт.Нижнеангарск, пер.Школьный,3 | 1993 | 864 | 611 | 2011г. частичная замена окон, установка входных дверей, ремонт системы отопления, 2012г. частичный ремонт системы электроснабжения, 2014г. капитальный ремонт актового зала в рамках проведения программы «Доступная среда» | 3114,3кв.м., здание 3-х этажное, кирпичное, подключено к центральной системе теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Требует капитального ремонта: замена кровли, ремонт системы теплоснабжения и водоснабжения, частичная замена окон, монтаж межкомнатных дверей, замена полового покрытия, ремонт туалетных комнат с заменой сантехнического оборудования, частичный ремонт системы электроснабжения. |
| 4 | МБОУ ДО «РДДТ» | пгт. Нижнеангарск, ул.Победы,43 | 1941 | 650 | 1379 по району | 2013г. кабинет хореографии, 2014г. кабинет ИЗО | 2213,3кв.м., здание 2-х этажное, деревянное, подключено к центральной системе теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Требует капитального ремонта: ремонт системы теплоснабжения и водоснабжения, замена окон, замена полового покрытия, монтаж системы электроснабжения, внутренняя отделка. |

Очереди в дошкольные учреждения в возрастной группе от 3 до 7 лет нет. Уровень охвата детей школьного возраста составляет 100%.

Несмотря на принимаемые меры по созданию дополнительных мест сохраняется дефицит мест в учреждениях дошкольного образования, что не позволяет в полной мере удовлетворить потребности населения п. Нижнеангарск в доступных и качественных услугах дошкольного образования и обеспечить государственные гарантии доступности дошкольного образования для всех слоев населения.

Повышение качества образования находится в прямой зависимости от создания современной образовательной среды и развития материально-технической базы учреждений.

В настоящее время существуют определенные проблемы в данной системе. Материально-техническая база и инфраструктура многих образовательных учреждений  характеризуются высокой степенью морального и физического износа, не соответствуют современным требованиям, предъявляемым надзорными органами к безопасному устройству, содержанию и организации режима работы и требуют значительного обновления. Требует замены кровли, монтаж и модернизации системы электроснабжения, пожарной сигнализации.

Система здравоохранения

В здравоохранении остаются проблемы, решение которых сдерживается несоответствием сегодняшнего состояния материально-технической базы современным требованиям организации лечебного процесса. В результате  дефицита  бюджетного  финансирования  системы  здравоохранения,   материально-техническая  база лечебной сети ухудшается.

Одной из ключевых задач, стоящей перед органами здравоохранения  является повышение качества оказания медицинской помощи. В этой связи с медико-социальных и экономических позиций логичными и обоснованными представляются мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы лечебных учреждений, развитие первичной медико-санитарной помощи, профилактику и раннее выявление заболеваний, повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи.    Организация процесса развития материально-технической базы здравоохранения в рамках программы позволит повысить эффективность капитальных вложений в здравоохранение за счет концентрации ресурсов различных уровней бюджетной системы на наиболее важных, первоочередных объектах.

Не соответствовал условиям СанПина кабинет врача – педиатра п. Нижнеангарск на 25 посещений в смену, расположенный на площадях  здания бывшей врачебной амбулатории «Бамтоннельстроя» 1975 года постройки, общей занимаемой площадью  - 155,7 кв.м.  Материал стен - щиты, здание приспособленное, отопление и водоснабжение центральное.  В 2012 году здание признано аварийным вследствие 100% износа. Помещения участка не отвечают нормам и требованиям СанПина, отсутствовали нормальные условия для приема пациентов, работы специалистов. Численность населения ,обслуживаемого на участке врача –педиатра участкового  составляет 700 человек, радиус обслуживания – 20 км, включая детей с. Холодное, с. Душкачан, с. Туртукит.

В 2017 году выделены средства из республиканского бюджета на приобретение помещения для размещения педиатрического участка №2  п. Нижнеангарск по ул. Брусничная в сумме 4 000,0 тыс. рублей. Средства освоены, педиатрический участок №2  открыт.

В настоящее время  необходимо строительство патологоанатомического бюро в п. Нижнеангарск. Здание патологоанатомического бюро площадью 115,7 кв. м построено в 1980 году на болотистой местности и находится в аварийном состоянии, не соответствует лицензионным требованиям и подлежит сносу, согласно предписанию Министерства имущественных и земельных отношений РБ.

Существует потребность строительства здания поликлиники п. Нижнеангарск. Здание поликлиники 1953 года постройки, общей занимаемой площадью  1079,5 кв.м  мощностью 220 посещений в смену, численностью обслуживаемого населения 4211 человек . Несмотря на проведенные мероприятия в рамках программы  «Модернизация здравоохранения МО «Северобайкальский район» на 2011 – 2012гг» здание поликлиники не соответствует современным требованиям санитарных правил (не соответствуют площади помещений нормам СанПина).

Требуется капитальный ремонт здания стационара  п.Нижнеангарск 1985 года постройки, общей занимаемой площадью 2774 кв.м. Стационар располагается на площадях бывшего здания детского сада, что не отвечает нормам и требованиям СанПина. Двухэтажное здание, материал стен – кирпич, приспособленное, несущие конструкции – брус, отопление центральное, водоснабжение центральное. Отсутствует центральное горячее водоснабжение, локальные очистные сооружения, что является нарушением Сан Пина. В 2013 году сумма штрафных санкций за нарушение требований СанПина составила более 100,0 тыс.руб.

Система культуры

- В области культуры и искусства проводится целенаправленная работа по повышению эффективности и увеличению объемов и перечня предоставляемых услуг учреждений культуры.

Таблица

Сведения об учреждениях культуры п. Нижнеангарск

|  | Наименование учреждения (филиала)* | Год постройки | Мощность | Дата последнего капитального ремонта (реконструкции) | Состояние здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | АУ "ММЦБ п. Нижнеангарск" МО "Северо-Байкальский район" (Муниципальная Межпоселенческая центральная библиотека) | 1938 | - | не проводился | удовлетворительное (площадь здания - 240 кв.м; здание 1-этажное, деревянное, подключено к системе центрального отопления и водоснабжения, последний текущий ремонт проводился в 2013 году). Необходимы ремонт крыши и наружная обшивка здания |
| 22 | АУ "ММЦД п. Нижнеангарск" МО "Северо-Байкальский район" (Муниципальный Межпоселенческий центр досуга) | 1951 | 300 посадочных мест | не проводился | необходим капитальный ремонт (площадь здания - 2394 кв.м; здание 2 -этажное, деревянное, подключено к системе центрального отопления и водоснабжения, последний текущий ремонт проводился в 2015 году). Здание приспособленное (бывший спортзал школы), 80 % окон - деревянные. Необходимы замена окон, косметический ремонт внутри здания |
| 3 | АУ "ИКМ Северо-Байкальского района им. Н.К. Киселевой" (Историко-краеведческий Музей) | 2009 (реставрация) | - | не проводился | необходим капитальный ремонт (площадь здания - 251 кв.м; здание 1-этажное, деревянное, не подключено к системе центрального отопления и водоснабжения, последний текущий ремонт проводился в 2014 году) |
| 4 | МАУ "Информационно-методический центр культуры" МО "Северо-Байкальский район» | 1951 | - | не проводился | удовлетворительное (находится в здании АУ "ММЦД п. Нижнеангарск") |
| 5 | МАОУ ДОД "ДШИ п. Нижнеангарск" "Детская школа искусств п. Нижнеангарск" | 1968 | 250 | не проводился | необходим капитальный ремонт (площадь здания - 267,5 кв.м; здание 1-этажное, деревянное, подключено к системе центрального отопления и водоснабжения, постедний текущий ремонт проводился в 2015 году). 80 % окон - деревянные. Необходимы замена окон и электропроводки |

Сегодня в сфере культуры и искусства существует ряд проблем. Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным условиям, что отрицательно сказалось на состоянии материально-технической базы учреждений культуры.

Система физической культуры и спорта

Текущее состояние физической культуры и спорта в п. Нижнеангарск характеризуется положительными тенденциями, связанными с возрождением лучших спортивных и физкультурных традиций, развитием спорта высших достижений и массового спорта, строительством и модернизацией спортивных сооружений.

Сведения о спортивных сооружениях п. Нижнеангарск представлены в таблице.

Таблица

Сведения о спортивных сооружениях в п. Нижнеангарск

| № п/п | Спортивные сооружения | Дата постройки (год) | Дата капитального ремонта | Уровень технического износа (%) | Типовое, специальное приспособленное (площадь в кв.м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивный зал Нижнеангарской СОШ №1 | 1994 | Не проводился | 55 | Специальное малогабаритное (107,1 кв.м) |
| 2 | Спортивный зал Нижнеангарской СОШ №1 | 1995 | Не проводился | 45 | Типовое (273,5 кв.м) |
| 3 | Спортивный комплекс «Парус» при ДО «РДДТ» | 1972 | Не проводился | 70 | Типовое (648 кв.м) |
| 4 | Спортивная площадка с искусственным покрытием при Нижнеангарской СОШ №1 | 2012 | Не проводился | 20 | Типовое (228 кв.м) |

В настоящее время основной проблемой в п. Нижнеангарск, как и в целом по району,   является плохое техническое состояние имеющихся спортивных сооружений  с высокой степенью износа (20 до 70%). Основные спортивные сооружения  были построены в период с 1976 по 1991 год и за прошедшее время капитальному ремонту не подвергались. Новая спортивная  площадка с искусственным покрытием, построенная  в 2012 году, активно эксплуатируются, находятся под открытым небом и в суровых сибирских погодных условиях  скорость ее износа увеличивается в 1,5-2,0 раза от стандарта.

В рамках муниципальной программы необходимо построить стадион и полностью реконструировать спортивный комплекс «Парус» в п. Нижнеангарск. Данные спортивные объекты имеют огромное социальное значение и являются необходимыми для создания современных условий развития массового спорта и в том числе и спорта высших достижений в районе; в проведении республиканских, межрайонных, региональных и районных соревнований, в сохранении традиций национальных видов спорта.

Глава 3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры

(в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) в областях образования, здравоохранения, физической культуры

и массового спорта, и культуры с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

В целом по п. Нижнеангарск планируется положительная динамика прироста численности. К 2030 г прогнозируется численность населения  до 5,7 тыс. чел.

- С учетом планируемого жилищного строительства (в том числе в соответствии с выданными разрешениями на строительство) и прогнозируемому выбытию из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры (в том числе по большому проценту износа зданий) определяется существующая и перспективная потребности в объектах социальной инфраструктуры, то есть прогнозируется спрос на услуги социальной инфраструктуры.

В  п. Нижнеангарск  ведется  реализация двух программ по переселению из ветхого и аварийного фонда:

Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом развития малоэтажного жилищного строительства в Республике Бурятия в 2013-2017 гг.», утвержденная Постановлением Правительства Республики Бурятия от 27.06.2013г. № 332 (185 ФЗ)

и Программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия  государственной программы Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия» утвержденной Постановлением Правительства Республики Бурятия № 424 от 02.08.2013г (БАМ).

В 2016 году по  Программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом развития малоэтажного жилищного строительства в Республике Бурятия в 2013-2017 гг.» в пос. Нижнеангарск завершены мероприятия по строительству 4 жилых домов  площадью 5094,4 кв.м.,  132 квартиры. В 2017 году планируется ввести в эксплуатацию еще 2 дома площадью 2531,9 кв.м.

В настоящее время в поселке ведется индивидуальное жилищное строительство. На Сегодняшний день на территории поселка Нижнеангарск действует 87 разрешений на строительство жилых домов.

Для п. Нижнеангарск характерна достаточно высокая обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, однако в отдельных сферах в целях обеспечения нормативной потребности в социально-значимых услугах требуется строительство новых объектов.

В отрасли образования для обеспечения потребности в дошкольных образовательных учреждениях необходимо строительство детского сада в п.Нижнеангарск на 100 мест, т.к. здание действующего д/с «Северяночка» щитовое,  не соответствует современным требованиям, капитальный ремонт проводить нецелесообразно.

В отрасли здравоохранения для обеспечения потребности населения в объектах здравоохранения  необходимо строительство патологоанатомического бюро в п. Нижнеангарск вместо имеющегося здания, находящегося в аварийном состоянии,  и не соответствующего лицензионным требованиям.

Существует потребность строительства нового здания поликлиники п. Нижнеангарск, которое в настоящее время не соответствует современным требованиям санитарных правил (не соответствуют площади помещений нормам СанПина).

В отрасли культуры для обеспечения потребности населения п. Нижнеангарск в объектах культуры необходимо строительство многофункционального Дворца культуры со зрительным залом на 300 мест, сценой и экраном и кинооборудованием для просмотра фильмов 3D формата, репетиционными залами хореографии и хора, студией звукозаписи, районной библиотеки и Детской школы искусств с отдельными входами в здание. Действующий Межпоселенческий центр досуга не отвечает современным требованиям.

В сфере физической культуры и спорта для обеспечения потребности населения п.Нижнеангарск объектах физической культуры  и спорта требуется строительство плоскостных спортивных сооружений: стадиона,  хоккейного корта, теннисного корта. Данные объекты в настоящее время в районном центре муниципального образования «Северо-Байкальский район» отсутствуют.

Глава 4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры  муниципального образования городского

поселения «поселок Нижнеангарск»

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения «Поселок Нижнеангарск» разработана на основании и с учётом следующих правовых актов:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ.

2.Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года  № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

3. Решение Совета депутатов муниципального образования городского поселения «Поселок Нижнеангарск» V созыва XXXV сессия «Об утверждении Генерального плана муниципального образования городского поселения «Поселок Нижнеангарск» от 17.08.2017 г. № 376 –V.

4. Решение Совета депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия V созыва XXX сессии «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск» от 28.12.2016 года №301-V.

Реализация мероприятий настоящей программы позволит обеспечить развитие социальной инфраструктуры   городского поселения «Поселок Нижнеангарск», повысить уровень жизни населения, сократить  отток  квалифицированных трудовых ресурсах.

Программный метод, а именно разработка  программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения «Поселок Нижнеангарск» на 2017-2027 годы, требуется для утверждения перечня планируемых к строительству и нуждающихся в реконструкции и ремонте социальных объектов, расположенных на территории городского поселения, а также для определения объема и порядка финансирования данных работ за счет дополнительных поступлений.

Раздел III.  Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск»

Цель Программы: Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели – повышение качества жизни населения на территории  муниципального образования городского  поселения «поселок Нижнеангарск»

Задачи Программы:

а) повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения;

б) обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения поселения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;

в) обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения;

г) обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры;

д) повышение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Программа реализуется в период 2017-2027 годы.

Для достижения цели Программы и выполнении поставленных задач запланирован перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск», указанных в таблице.

Таблица

Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов

социальной инфраструктуры МО ГП «поселок Нижнеангарск»

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации, год | Вид работ | Технико- экономические параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Объекты образования |  |  |  |
| 01 | Капитальный ремонт зданий учреждений дошкольного образования: |  |  |  |
|  | МБДОУ д/с «Сказка» (п. Нижнеангарск) | 2021 | 1.ремонт завалинки, 2.ремонт систем теплоснабжения и водоснабжения, 3.ремонт сантехнического оборудования, 4.замена окон, 5.наружная облицовка стен | 110 мест |
|  | МБДОУ д/с «Северяночка» (п. Нижнеангарск) | 2020 | 1.ремонт систем теплоснабжения и водоснабжения 2. утепление здания 3.внутренняя отделка | 100 мест |
| 02 | Строительство детского сада в п. Нижнеангарск на 100 мест | 2027 | Строительство | 100 мест |
| 03 | Капитальный ремонт зданий учреждений образования: |  |  |  |
|  | МБОУ «Нижнеангарская СОШ №1» (п.Нижнеангарск) | 2019 | 1.замена кровли, 2.ремонт системы теплоснабжения и водоснабжения, 3.частичная замена окон, 4.монтаж межкомнатных дверей, 5.замена полового покрытия, 6.ремонт туалетных комнат с заменой сантехнического оборудования, 7.частичный ремонт системы электроснабжения | 864 мест |
|  | - МБОУ ДО «Районный дом детского творчества» (п.Нижнеангарск) | 2023 | 1.ремонт системы теплоснабжения и водоснабжения, 2.замена окон, 3.замена полового покрытия, 4. монтаж системы электроснабжения, 5. внутренняя отделка. | 650 мест |
|  | Объекты здравоохранения |  |  |  |
| 01 | Приобретение помещения для размещения педиатрического участка №2 в п. Нижнеангарск ул. Брусничная | 2017 | Приобретение помещения | 100 кв. м 25 посещений в смену |
| 02 | Строительство патологоанатомического бюро в п. Нижнеангарск | 2019 | Строительство |  |
| 03 | Строительство поликлиники п. Нижнеангарск | 2020 | Строительство | 220 посещений в смену |
| 04 | Капитальный ремонт здания стационара п.Нижнеангарск | 2021 | 1.проведение центрального горячего водоснабжения, 2.строительство локального очистного сооружения | 80 коек |
|  | Объекты культуры и искусства |  |  |  |
| 01 | Капитальный ремонт культурно-досугового учреждения "Муниципальный Межпоселенческий центр досуга п. Нижнеангарск МО "Северо-Байкальский район" | 2018 | 1. Замена окон 2. замена дверей 4. ремонт полов 5. ремонт потолков 6. внутренняя обшивка стен 7. облицовка наружных стен | 300 мест |
| 02 | Капитальный ремонт АУ "Муниципальная Межпоселенческая центральная библиотека п. Нижнеангарск МО "Северо-Байкальский район" | 2025 | 1. Ремонт кровли здания 2. облицовка наружных стен 3. устройство забора вокруг здания | 240 кв. м |
| 03 | Капитальный ремонт МАУ ДО "Детская школа искусств п. Нижнеангарск" МО"Северо-Байкальский район" | 2025 | 1. Замена окон 2. замена дверей 3. ремонт полов 4. ремонт потолков 5. внутренняя обшивка стен 6. облицовка наружных стен 7. замена э/проводки 8. замена системы теплоснабжения 9. ремонт кровли здания | 267,5 кв.м |
| 04 | Капитальный ремонт АУ "ИКМ Северо-Байкальского района им. Н.К. Киселевой" | 2025 | 1. ремонт кровли здания 2. внутренняя обшивка стен 3. ремонт полов | 251 кв.м |
| 05 | Разработка проектной документации для строительства многофункционального Дворца культуры в п. Нижнеангарск | 2023 | Разработка ПСД |  |
| 06 | Строительство многофункционального Дворца культуры в п. Нижнеангарск | 2026 | Строительство | 300 мест |
|  | Объекты физической культуры и спорта |  |  |  |
| 01 | Капитальный ремонт спортивной площадки с искусственным покрытием в п. Нижнеангарск | 2018 | 1.ремонт покрытия и ограждения, 2. проведение освещения, 3. установка скамеек | 228 кв.м |
| 02 | Строительство плоскостных спортивных сооружений: |  |  |  |
|  | а) хоккейного корта при МБОУ «Нижнеангарская СОШ №1» | 2021 | Строительство | 180 кв.м |
|  | б) теннисного корта при МБОУ «Нижнеангарская СОШ №1» | 2020 | Строительство | 648 кв.м |
|  | в) стадиона в п. Нижнеангарск | 2019 | Строительство | 7140 кв.м |
| 03 | Строительство спортивного зала в п. Нижнеангарск | 2020 | Строительство | 540 кв.м |
| 04 | Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Нижнеангарская СОШ №1» | 2022 | 1.Замена кровли, 2.замена напольного покрытия (половой доски), 3.замена оконных блоков, 4.ремонт отопительной системы, утепления, 5.установка нового сантехнического оборудования в раздевалках, 6.покраска и побелка помещений. | 273,5 кв.м |
| 05 | Реконструкция имеющегося помещения при МКУ УО (п. Нижнеангарск) под спортивный зал | 2019 | 1.Замена кровли, 2.пробивка оконных проёмов с установкой оконных блоков, 3.замена оконного блока на входе в помещения, 4.установить согласно санпину двери запасного выхода, 5.установка сантехнического оборудования, 6.косметический ремонт помещений под раздевалку, 7.подведение горячей воды в душевые кабины или приобретение водонагревательного прибора, 8.покраска и побелка помещений. | 242 кв.м |

Раздел IV. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов

социальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск»

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры МО ГП «поселок Нижнеангарск» включает в себя укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней.

Исходя из ограниченности местного бюджета МО  и учитывая обязанность государства по защите интересов населения и обеспечению его социальными услугами, целесообразно софинансирование социальных объектов местного значения из федерального, регионального и местного бюджетов.

Конкретные мероприятия муниципальной Программы и объемы ее финансирования уточняются ежегодно при формировании проекта бюджетов различных уровней на соответствующий финансовый год.  Оценка объемов и источников финансирования мероприятий  приведена в таблице.

Таблица

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной

инфраструктуры МО ГП «поселок Нижнеангарск»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки начала и окончания работ (год) | Объемы финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Объекты образования |  | 170000,0 |  |
| 01 | Капитальный ремонт зданий учреждений дошкольного образования: |  |  |  |
|  | МБДОУ д/с «Сказка» (п. Нижнеангарск) | 2021 | 15000,0 | Республиканский бюджет |
|  | МБДОУ д/с «Северяночка» (п. Нижнеангарск) | 2020 | 5000,0 | Республиканский бюджет |
| 02 | Строительство детского сада в п. Нижнеангарск на 100 мест | 2027 | 100000,0 | Республиканский бюджет |
| 03 | Капитальный ремонт зданий учреждений образования: |  |  | Республиканский бюджет |
|  | МБОУ «Нижнеангарская СОШ №1» (п.Нижнеангарск) | 2019 | 30000,0 | Республиканский бюджет |
|  | МБОУ ДО «Районный дом детского творчества» (п.Нижнеангарск) | 2023 | 20000,0 | Республиканский бюджет |
|  | Объекты здравоохранения |  | 240000,0 |  |
| 01 | Приобретение помещения для размещения педиатрического участка №2 в п. Нижнеангарск ул. Брусничная | 2017 | 4000,0 | Республиканский бюджет |
| 02 | Строительство патологоанатомического бюро в п. Нижнеангарск | 2019 | 6000,0 | Республиканский бюджет |
| 03 | Строительство поликлиники ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» п. Нижнеангарск | 2020 | 200000,0 | Республиканский бюджет |
| 04 | Капитальный ремонт здания стационара ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» п.Нижнеангарск | 2021 | 30000,0 | Республиканский бюджет |
|  | Объекты культуры и искусства |  | 207552,0 |  |
| 01 | Капитальный ремонт культурно-досугового учреждения "Муниципальный Межпоселенческий центр досуга п. Нижнеангарск МО "Северо-Байкальский район" | 2018 | 7853,0 | Республиканский бюджет |
| 02 | Капитальный ремонт АУ "Муниципальная Межпоселенческая центральная библиотека п. Нижнеангарск МО "Северо-Байкальский район" | 2025 | 1780,3 | Республиканский бюджет |
| 03 | Капитальный ремонт МАУ ДО "Детская школа искусств п. Нижнеангарск" МО"Северо-Байкальский район" | 2025 | 3282,7 | Республиканский бюджет |
| 04 | Капитальный ремонт АУ "ИКМ Северо-Байкальского района им. Н.К. Киселевой" (историко-краеведческий музей) | 2025 | 2736,0 | Республиканский бюджет |
| 05 | Разработка проектной документации для строительства многофункционального Дворца культуры в п. Нижнеангарск | 2023 | 1900,0 | Республиканский бюджет |
| 06 | Строительство многофункционального Дворца культуры в п. Нижнеангарск | 2026 | 190000,0 | Республиканский бюджет |
|  | Объекты физической культуры и спорта |  | 71500,0 |  |
| 01 | Капитальный ремонт спортивной площадки с искусственным покрытием в п. Нижнеангарск | 2018 | 800,0 | Республиканский бюджет |
| 02 | Строительство плоскостных спортивных сооружений: |  |  | Республиканский бюджет |
|  | а) хоккейного корта при МБОУ «Нижнеангарская СОШ №1» | 2021 | 1600,0 | Республиканский бюджет |
|  | б) теннисного корта при МБОУ «Нижнеангарская СОШ №1» | 2020 | 1600,0 | Республиканский бюджет |
|  | в) стадиона в п. Нижнеангарск | 2019 | 25000,0 | Республиканский бюджет |
| 03 | Строительство спортивного зала в п. Нижнеангарск | 2020 | 30000,0 | Республиканский бюджет |
| 04 | Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Нижнеангарская СОШ №1» | 2022 | 7000,0 | Республиканский бюджет |
| 05 | Реконструкция имеющегося помещения при МКУ УО (п. Нижнеангарск) под спортивный зал | 2019 | 5500,0 | Республиканский бюджет |
|  | Всего по Программе |  | 689052,0 |  |

Объемы бюджетных ассигнований программы за счет всех источников финансирования предоставлены в Приложении № 1 (таблица 3).

Таблица

Объем финансирования муниципальной программы

(тыс. рублей)

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе за счет средств: | 4000,0 | 8653,0 | 66500,0 | 236600,0 | 46600,0 | 7000,0 | 21900,0 | 0 | 7799,0 | 190000,0 | 100000,0 |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - республиканского бюджета | 4000,0 | 8653,0 | 66500,0 | 236600,0 | 46600,0 | 7000,0 | 21900,0 | 0 | 7799,0 | 190000,0 | 100000,0 |  |
| - местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Раздел V. Целевые индикаторы программы

Состав показателей (индикаторов) программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач Программы. Целевые индикаторы Программы — количество созданных, реконструированных или отремонтированных объектов социальной инфраструктуры представлены в Приложении № 1, (таблица 1).

Раздел VI. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной

инфраструктуры муниципального образования городского поселения

«поселок Нижнеангарск»

В итоге реализации Программы к 2027 году будут достигнуты следующие результаты:

1. в области образования: обеспечение  для всех детей п.Нижнеангарск доступность безопасного образования, соответствующего современным образовательным стандартам и требованиям инновационного социально ориентированного развития.

Будут проведены:

а) строительство  детского сада в п. Нижнеангарск на 100 мест

б) капитальный ремонт зданий:  детских садов «Сказка» и «Северяночка»,  школы «Нижнеангарская СОШ № 1», .Районного дома детского творчества.

2. в области культуры и досуга: сохранение культурного наследия, формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения поселения

Будут проведены:

а) строительство многофункционального Дворца культуры в п. Нижнеангарск

б) капитальный ремонт зданий:  Межпоселенческого центра досуга, Межпоселенческой центральной библиотеки, детской школы искусств п. Нижнеангарск, Историко-краеведческий музей Северо-Байкальского района имени Н.К. Киселевой.

3. в области здравоохранения:  повышение уровня и качества оказания медицинской помощи населению

Будут проведены:

а) строительство поликлиники и патологоанатомического бюро в п. Нижнеангарск

б) капитальный ремонт  здания стационара ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ»

4. в области физической культуры и  спорта: развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни,  повышение доступности занятий физической культуры и спорта для населения

Будут проведены:

а) строительство:

- плоскостных спортивных сооружений: хоккейного и теннисного кортов при МБОУ «Нижнеангарская СОШ №1», стадиона в п. Нижнеангарск

-спортивного зала в п. Нижнеангарск

б) капитальный ремонт спортивной площадки с искусственным покрытием в п. Нижнеангарск,

спортивного зала  МБОУ «Нижнеангарская СОШ №1»

в) реконструкция имеющегося помещения при МКУ УО (п. Нижнеангарск) под спортивный зал.

Реализация программных мероприятий обеспечит повышение уровня жизни населения поселения, повышение уровня благоустройства территории,  создания комфортных и безопасных условий проживания, развития общественной инфраструктуры.

Раздел VII. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и

информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск»

Исходя из проведенного анализа нормативной и градостроительной документации, установлено отсутствие необходимости актуализации действующей градостроительной документации. Генеральный план МО ГП «Поселок Нижнеангарск», утвержденный  решением  Совета депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» V созыва XXXV сессия «Об утверждении Генерального плана муниципального образования городского поселения «Поселок Нижнеангарск» от 17.08.2017 г. № 376 –V и правила землепользования и застройки, утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия V созыва XXX сессии «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск» от 28.12.2016 года №301-V, соответствуют действующему законодательству и отвечают требованиям для разработки и утверждения Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения «п. Нижнеангарск».

Программа реализуется на всей территории МО с определением ответственных исполнителей в соответствующих областях с привлечением региональных и федеральных бюджетных средств, а также средств внебюджетных источников. Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация МО. Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе представительной и исполнительной власти.

Для оценки эффективности реализации Программы администрацией МО проводится ежегодный мониторинг с информированием населения МО.

Программа подлежит корректировке или пересмотру:

- при вступлении в силу приказов, распоряжений, методических указаний и других нормативных правовых актов, регламентирующих требования к программам комплексного развития социальной инфраструктуры, документам территориального планирования и сопутствующим схемам и программам;

- в зависимости от обеспечения финансирования;

- в случае изменения условий функционирования и потребностей в объектах социальной инфраструктуры, повлекшие значительное отклонение фактических.

- Приложение № 1

- к  «Программе

комплексного развития социальной инфраструктуры

МО ГП «поселок Нижнеангарск»  на 2017 -  2027 годы»

Таблица 1

- ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ)

- «Программы комплексного развития социальной инфраструктуры

МО ГП «поселок Нижнеангарск»  на 2017 -  2027 годы»

| N п/п | Наименование индикатора | Ед. изме- рения | Значение индикатора по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Цель Программы: Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели – повышение качества жизни населения на территории муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения поселения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3:обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4: обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5: повышение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отрасль: Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -количество вводимых в эксплуатацию зданий детских дошкольных учреждений | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 | количество вводимых мест детских дошкольных учреждениях | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 3 | количество отремонтированных зданий детских дошкольных учреждений | ед. |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | количество отремонтированных зданий образовательных учреждений | ед. |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Отрасль: Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | количество вводимых объектов здравоохранения | ед. | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | количество отремонтированных объектов здравоохранения | ед. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Отрасль: Культура и искусство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | количество отремонтированных зданий культуры (библиотека, ДК, школа искусств) | ед. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 2 | количество введенных в действие объектов культуры | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Отрасль: Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | площадь введенных в действие плоскостных сооружений | кв. м. |  |  | 7140 |  | 648 | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | площадь введенных в действие спортивных залов | кв. м. |  |  | 242 |  | 540 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов | ед. |  |  | 2 |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | количество отремонтированных спортивных объектов | ед. |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

Таблица 2

- Перечень основных мероприятий

- «Программы комплексного развития социальной инфраструктуры

МО ГП «поселок Нижнеангарск»  на 2017 -  2027 годы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Финансирование, тыс. руб. |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | годы | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
|  | - Программа комплексного развития социальной инфраструктуры МО ГП «поселок Нижнеангарск» на 2017 - 2027 годы» |  | 2017 | 2027 | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 4000,0 8653,0 66500,0 236600,0 46600,0 7000,0 21900,0 0,0 7799,0 190000,0 100000,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |
| 1 | Объекты образования | МКУ «Управление образования МО «Северо-Байкальский район» | 2017 | 2027 | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0 0 30000,0 5000,0 15000,0 0 20000,0 0 0 0 100000,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |
| Мероприятие 01 | Капитальный ремонт зданий учреждений дошкольного образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБДОУ д/с «Сказка» (п. Нижнеангарск) |  | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 15000,0 | 0 | 0 |  |
|  | МБДОУ д/с «Северяночка» (п. Нижнеангарск) |  | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 5000,0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 02 | Строительство детского сада в п. Нижнеангарск на 100 мест |  | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 100000,0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 03 | Капитальный ремонт зданий учреждений образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ «Нижнеангарская СОШ №1» (п.Нижнеангарск) |  | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 30000,0 | 0 | 0 |  |
|  | МБОУ ДО «Районный дом детского творчества» (п.Нижнеангарск) |  | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 20000,0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Объекты здравоохранения | ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» | 2017 | 2027 | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 4 000,0 0,0 6000,0 200000,0 30000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи |
| Мероприятие 01 | Приобретение помещения для размещения педиатрического участка №2 в п. Нижнеангарск ул. Брусничная |  |  | 2017 | 2017 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | Оказание медицинской помощи в современном здании, отвечающем всем нормам Законодательства в области санэпиднадзора, противопожарной безопасности |
| Мероприятие 02 | Строительство патологоанатомического бюро в п. Нижнеангарск |  |  | 2019 | 2019 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | Лицензирование патологоанатомических исследований, проведение судебно-медицинской экспертизы |
| Мероприятие 03 | Строительство поликлиники ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» п. Нижнеангарск |  |  | 2020 | 2020 | 0,0 | 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение оказания доступной, качественной, своевременной медицинской помощи населению, создание нормальных условий приема пациентов, приведение к нормативу площадей кабинетов, улучшение условий труда медицинского персонала, обеспечение выполнения индикаторов оценки деятельности учреждения |
| Мероприятие 04 | Капитальный ремонт здания стационара ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» п.Нижнеангарск |  |  | 2021 | 2021 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | Расширение перечня оказываемых медицинских услуг. Предоставление медицинских услуг в одном здании, улучшение условий работы специалистов, позволит привлечь молодые кадры для работы в ЦРБ (врачи, средний медицинский персонал). |
| 3 | Объекты культуры | МКУ «Управление культуры и архивного дела МО «Северо-Байкальский район» | 2017 | 2027 | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0 7853,7 0 0 0 0 1900,0 0,0 7799,0 190000,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Повышение доступности и качества услуг культуры, их социальной роли |
| Мероприятие 01 | Капитальный ремонт культурно-досугового учреждения "Муниципальный Межпоселенческий центр досуга п. Нижнеангарск |  | 2018 | 2018 | 2018 | 0 | 7853,70 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 02 | Капитальный ремонт АУ "Муниципальная Межпоселенческая центральная библиотека п. Нижнеангарск |  | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 1780,30 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 03 | Капитальный ремонт МАУ ДО "Детская школа искусств п. Нижнеангарск" |  | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 3282,70 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 04 | Капитальный ремонт АУ "ИКМ Северо-Байкальского района им. Н.К. Киселевой" (историко-краеведческий музей) |  | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 2736,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 05 | Разработка проектной документации для строительства многофункционального Дворца культуры в п. Нижнеангарск |  | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 1900,0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 06 | Строительство многофункционального Дворца культуры в п. Нижнеангарск |  | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 190000 | 0 | 0 |  |
| 4 | Объекты физической культуры и спорта | МКУ «Управление образования МО «Северо-Байкальский район» |  |  | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 800, 30500,0 31600,0 1600,0 7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |
| Мероприятие 01 | Капитальный ремонт спортивной площадки с искусственным покрытием в п. Нижнеангарск |  | 2018 | 2018 | 2018 | 0 | 800,0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 02 | Строительство плоскостных спортивных сооружений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) хоккейного корта при МБОУ «Нижнеангарская СОШ №1» |  | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 1600,0 | 0 | 0 |  |
|  | б) теннисного корта при МБОУ «Нижнеангарская СОШ №1» |  | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 1600,0 | 0 | 0 |  |
|  | в) стадиона в п. Нижнеангарск |  | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 25000,0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 03 | Строительство спортивного зала в п. Нижнеангарск |  | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 30000,0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 04 | Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Нижнеангарская СОШ №1» |  | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 7000,0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 05 | Реконструкция имеющегося помещения при МКУ УО (п. Нижнеангарск) под спортивный зал |  | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 5500,0 | 0 | 0 |  |

Таблица 3

|  | - Ресурсное обеспечение - «Программы комплексного развития социальной инфраструктуры МО ГП «поселок Нижнеангарск» на 2017 - 2027 годы» за счет всех источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус |  | Наименование Муниципальной программы, подпрограммы Муниципальной программы, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г |  |
| Муниципальная программа |  | - Программы комплексного развития социальной инфраструктуры МО ГП «поселок Нижнеангарск» на 2017 - 2027 годы» | всего | 4000,0 | 8653,0 | 66500,0 | 236600,0 | 46600,0 | 7000,0 | 21900,0 | 0 | 7799,0 | 190000,0 | 100000,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 4000,0 | 8653,0 | 66500,0 | 236600,0 | 46600,0 | 7000,0 | 21900,0 | 0 | 7799,0 | 190000,0 | 100000,0 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 |  | Объекты образования | всего | 0 | 0 | 30000,0 | 5000,0 | 15000,0 | 0 | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 100000,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 30000,0 | 5000,0 | 15000,0 | 0 | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 100000,0 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 01. |  | Проведение капитальных ремонтов зданий учреждений дошкольного образования | всего | 0 | 0 | 0 | 5000,0 | 15000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 5000,0 | 15000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | МБДОУ д/с «Сказка» (п.Нижнеангарск) | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | МБДОУ д/с «Северяночка» (п.Нижнеангарск) | всего | 0 | 0 | 0 | 5000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 5000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 02. |  | Строительство детского сада в п. Нижнеангарск на 100 мест | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000,0 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 03. |  | Проведение капитальных ремонтов зданий учреждений образования | всего | 0 | 0 | 30000,0 | 0 | 0 | 0 | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 30000,0 | 0 | 0 | 0 | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | МБОУ «Нижнеангарская СОШ №1» (п.Нижнеангарск) | всего | 0 | 0 | 30000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 30000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | МБОУ ДО «Районный дом детского творчества» (п.Нижнеангарск) | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 |  | Объекты здравоохранения | всего | 4000,0 | 0 | 6000,0 | 200000,0 | 30000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 4000,0 | 0 | 6000,0 | 200000,0 | 30000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 01 |  | Приобретение помещения для размещения педиатрического участка №2 в п. Нижнеангарск ул. Брусничная | всего | 4000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 4000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 02 |  | Строительство патологоанатомического бюро в п. Нижнеангарск | всего | 0 | 0 | 6000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 6000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 03 |  | Строительство поликлиники ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» п. Нижнеангарск | всего | 0 | 0 | 0 | 200000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 200000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 04 |  | Капитальный ремонт здания стационара ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» п.Нижнеангарск | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Объекты культуры | всего | 0 | 7853,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900,0 | 0 | 7799,0 | 190000,0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 7853,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900,0 | 0 | 7799,0 | 190000,0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 01 |  | Капитальный ремонт культурно-досугового учреждения "Муниципальный Межпоселенческий центр досуга п. Нижнеангарск | всего | 0 | 7853,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 7853,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 02 |  | Капитальный ремонт АУ "Муниципальная Межпоселенческая центральная библиотека п. Нижнеангарск | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780,3 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780,3 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 03 |  | Капитальный ремонт МАУ ДО "Детская школа искусств п. Нижнеангарск" | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3282,7 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3282,7 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 04 |  | Капитальный ремонт АУ "ИКМ Северо-Байкальского района им. Н.К. Киселевой" (историко-краеведческий музей) | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2736,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2736,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 05 |  | Разработка проектной документации для строительства многофункционального Дворца культуры в п. Нижнеангарск | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 06 |  | Строительство многофункционального Дворца культуры в п. Нижнеангарск | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 190000,0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 190000,0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Объекты физической культуры и спорта | всего | 0 | 800,0 | 30500,0 | 31600,0 | 1600,0 | 7000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 800,0 | 30500,0 | 31600,0 | 1600,0 | 7000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 01 |  | Капитальный ремонт спортивной площадки с искусственным покрытием в п. Нижнеангарск | всего | 0 | 800,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 800,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 02 |  | Строительство плоскостных спортивных сооружений: | всего | 0 | 0 | 25000,0 | 1600,0 | 1600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 25000,0 | 1600,0 | 1600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | а) хоккейного корта при МБОУ «Нижнеангарская СОШ №1» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | б) теннисного корта при МБОУ «Нижнеангарская СОШ №1» | всего | 0 | 0 | 0 | 1600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 1600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | в) стадиона в п. Нижнеангарск | всего | 0 | 0 | 25000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 25000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 03 |  | Строительство спортивного зала в п. Нижнеангарск | всего | 0 | 0 | 0 | 30000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 30000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 04 |  | Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Нижнеангарская СОШ №1» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 05 |  | Реконструкция имеющегося помещения при МКУ УО (п. Нижнеангарск) под спортивный зал | всего | 0 | 0 | 5500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 5500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |